## Exécution Physique
Projets | Trimestre | Objectif (%) | Réalisation (%)
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 1 | 0.25 | 0.22
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 2 | 0.4 | 0.3
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 3 | 0.55 | 0.45
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 4 | 1 | 0.9
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 1 | 0.3 | 0.25
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 2 | 0.45 | 0.4
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 3 | 0.6 | 0.56
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 4 | 0.95 | 0.8
PA-PUDC /BAD | Trimestre 1 | 0.35 | 0.3
PA-PUDC /BAD | Trimestre 2 | 0.5 | 0.45
PA-PUDC /BAD | Trimestre 3 | 0.65 | 0.68
PA-PUDC /BAD | Trimestre 4 | 0.8 | 0.76
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 1 | 0.25 | 0.24
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 2 | 0.5 | 0.55
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 3 | 0.7 | 0.55
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 4 | 0.85 | 0.84
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 1 | 0.35 | 0.3
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 2 | 0.4 | 0.45
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 3 | 0.75 | 0.8
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 4 | 1 | 1.05

## EXECUTION BUDGETAIRE
Projets | Trimestre | Objectif (%) | Réalisation (%)
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 1 | 0.3 | 0.1
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 2 | 0.4 | 0.35
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 3 | 0.6 | 0.55
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 4 | 0.7 | 0.75
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 1 | 0.35 | 0.2
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 2 | 0.45 | 0.4
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 3 | 0.5 | 0.45
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 4 | 0.55 | 0.5
PA-PUDC /BAD | Trimestre 1 | 0.25 | 0.15
PA-PUDC /BAD | Trimestre 2 | 0.46 | 0.4
PA-PUDC /BAD | Trimestre 3 | 0.62 | 0.6
PA-PUDC /BAD | Trimestre 4 | 0.7 | 0.65
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 1 | 0.3 | 0.2
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 2 | 0.5 | 0.45
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 3 | 0.7 | 0.65
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 4 | 0.7 | 0.65
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 1 | 0.35 | 0.3
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 2 | 0.55 | 0.35
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 3 | 0.75 | 0.4
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 4 | 0.75 | 0.4

## Plan de passation de marchés
Projets | Trimestre | Taux d'exécution
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 1 | 0.25
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 2 | 0.3
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 3 | 0.4
PUDC-BCI 2025 | Trimestre 4 | 0.55
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 1 | 0.33
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 2 | 0.5
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 3 | 0.6
PUDC-Phase 2/ BID | Trimestre 4 | 0.7
PA-PUDC /BAD | Trimestre 1 | 0.28
PA-PUDC /BAD | Trimestre 2 | 0.55
PA-PUDC /BAD | Trimestre 3 | 0.55
PA-PUDC /BAD | Trimestre 4 | 1
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 1 | 0.5
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 2 | 0.52
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 3 | 0.6
PSP-PUDC /FSD | Trimestre 4 | 1
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 1 | 0
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 2 | 0
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 3 | 0
Projet « Electrification de 2000 villages ». | Trimestre 4 | 0