## PUDC-Phase2 B2025 etat du sénég
Volets | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Objectif | Réalisation | Observations
Pistes rurales | Finaliser la signature de la convention avec le génie militaire | 20% | 20% | Protocole de partenariat avec le Génie Militaire signé. Tracé validé et screening environnemental réalisé avec le comité régional. Etudes d'exécution des travaux sont finalisés et les travaux démarrés.
Hydraulique 1 | Finaliser les travaux de 13 forages | 58% | 62% | 04 forages sont finalisés et réceptionnés 02 forages finalisés en attente de reception 03 non démarré et 02 en cours de travaux
Hydraulique 2 | Finaliser les travaux de 02 systèmes multi-villages | 50% | 65% | Forages terminés et château d'eau en cours avec un avancement de 65%.
Hydraulique 3 | Finaliser les travaux de 11 systèmes à vocation agricole. | 65% | 36% | 04 Systèmes finalisés et les équipements d’exhaure réceptionnés en attente pose.
Sante | Finaliser les travaux de construction de 02 postes de santé. | 75% | 75% | Travaux en cours avec un avancement de 100 % pour les gros œuvres. OS de suspension depuis janvier pour defaut de paiement délais restant 3 mois. Retard noté dans le paiement des décomptes (07mois)
Equipement post-recolte | Livrer et mettre en service 175 équipements de transformation post-récolte. | 30% | 40% | Lot 2 : Fabrication des 50 moulins électriques finalisée.
Chaine de valeur agricole | Finaliser les travaux d'aménagement de 12 périmètres agricoles communautaires | 50% | 50% | Lot 1 : fabrication des 125 moulins à céréales équipés de moteurs diésel en cours. Un ordre de service de suspension a été servi à l'entreprise, le temps que les moteurs soient réceptionnés pour la poursuite de la fabrication des moulins.
Renforcement de capacités | Former au moins 18 gestionnaires de mini-laiterie en partenariat avec la DIA | 100% | 100% | Forages : 12 réalisés et réceptionnés dont 02 non productifs.
Environnement ecoverte 1 | Organiser 06 ateliers de partage sur le suivi environnemental et social des travaux du PUDC | 33% | 15% | Chateau d'eau : 4 finalisés
Environnement ecoverte 2 | Nombre d’emplois créés dans le domaine de l’économie verte |  |  | Clôture et Installation réseau d’irrigation : Travaux finalisés sur 11 sites
Environnement ecoverte 3 | Nombre d’hectares reboisés |  |  | La formation des 18 gestionnaires est bouclée.
Environnement ecoverte 4 | Primer au moins 04 groupements champions en reboisement | 20% | 0% | TDR finalisés et attente du budget pour la réalisation des ateliers
Genre et inclusion sociale | Organiser l’atelier de partage de la stratégie Genre et du Plan d'Institutionnalisation Genre du PUDC | 20% | 15% | 20 emplois crées
communication | Produire et diffuser au moins 24 reportages sur les réalisations du PUDC | 25% | 25% | 428,6 ha de terres dégradées sous restauration dont 310, 10 ha de mise en défens pour la restauration de terres communautaires réalisés et sécurisés par des arrêtés préfectoraux pour certains sites ; 118,5 ha de forêts dégradées enrichies, 07,6 ha de mangrove reboisés.
Suivi evaluation sol 1 | Acquérir un logiciel de suivi des marchés et de gestion des contrats du PUDC | 100% | 100% | Attente de la tenue de l’édition 2024 du « Trophée du PUDC aux GPF pionniers en reboisement » du fait des retards dans la mise à disposition des crédits 2025.
Suivi evaluation sol 2 | Assurer la mise à jour et la maintenance du portail web du PUDC et du SIG | 100% | 50% | TDR élaborés et attente de la mise à disposition des crédits 2025.
Suivi evaluation sol 3 | Assurer la mise à jour du portail web du PUDC | 100% | 100% | Activités réalisées : Couverture et diffusion des activités du PUDC sur les plateformes digitales du programme et sur les chaines de télévisions et presse écrite partenaires (RTS, APS, TFM)
Suivi evaluation sol 4 | Acquérir un espace de stockage de données géoréférencées | 20% | 10% | Logiciel acquis

## PUDC-Phase 2 BID
Volets | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Objectif | Réalisation | Observations
Pistes rurales 1 | Finaliser les travaux de 22,5 km de pistes rurales dans la région de Thiès | 100% | 95%
Pistes rurales 2 | Poursuivre les travaux pour finaliser 20,1 km de pistes rurales dans la région de Louga | 70% | 65%
Hydraulique | Finaliser les travaux d’un forage équipé et raccordé au château d’eau dans la région de Louga (Dolly). | 40% | 10% | Procédure de passation de marchés en cours
sante 1 | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner 04 postes de santé à Ziguinchor. | 65% | 45%
sante 2 | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner 10 postes de santé à Kolda. | 50% | 55%
sante 3 | Acquérir les équipements hospitaliers/mobiliers de bureau des 19 postes de santé du projet | 30% | 99%
Education 1 | Finaliser la construction de 05 infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor | 60% | 25% | Les travaux sont en cours avec un avancement 25% pour les gros œuvres. Travaux à l'arrêt suite à la remise d’un OS de suspension du fait des retards importants noté dans le paiement des décomptes.
Education 2 | Finaliser la construction de 08 infrastructures scolaires dans la région de Kolda | 75% | 70%
Education 3 | Finaliser la construction de 04 infrastructures scolaires dans la région de Sédhiou | 80% | 78%
Chaine de valeur agri 1 | Finaliser les travaux d'aménagement de 20 périmètres agricoles communautaires dans la région de Kolda. | 40% | 69%
Chaine de valeur agri 2 | Finaliser les travaux d'aménagement de 04 périmètres agricoles communautaires dans la région de Sédhiou. | 40% | 30%
Plateform trans. agroali | Réceptionner les travaux de construction d'une plateforme de transformation agro-alimentaire équipés de Sokone | 30% | 20%
Suivi evaluation | Elaborer un rapport d'évaluation thématique des effets des réalisations du projets | 45% | 45%

## PUDC-Phase 2 BAD
Volets | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Objectif | Réalisation | Observations
Pistes rurales 1 | Poursuivre les travaux de construction de 42,1 km de pistes rurales dans la région de Thiès | 25% | 30%
Pistes rurales 2 | Finaliser de la procédure de passation et pour la reprise des travaux de réalisation de 29,5 Km dans la région de Kaolack | 20% | 20%
Electrification | Réaliser les travaux d'installation de 26 centrales solaires dont au moins 10 seront finalisés et mis en service | 20% | 20%
Hydraulique | Réceptionner les travaux de systèmes hydrauliques multi villages sur 9 sites dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor | 30% | 20%
sante 1 | Finaliser et réceptionner les travaux de construction 20 postes de santé équipés | 70% | 66%
sante 2 | Acquérir les équipements et les mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | 20% | 20%
Equipement post-recolte 1 | Livrer et mettre en service 361 équipements de transformation post-récolte. | 100% | 95%
Equipement post-recolte 2 | Les comités de gestion des équipements sont mis en place et les membres formés | 20% | 20%
Chaine de valeur agri 1 | Réceptionner les travaux de 23 mini-forages équipés de pompe solaire | 25% | 30%
Chaine de valeur agri 2 | Réceptionner les travaux de10 magasins de stockage de produits agricoles | 45% | 45%
Plateform trans. agroali | Finaliser les travaux de construction de 07 plateformes de transformation agro-alimentaires | 35% | 32%
Renforcement de capacite 1 | Former au moins 283 gestionnaires de PTA en partenariat avec l’ITA | 20% | 10% | La procédure de recrutement du consultant est en cours
Renforcement de capacite 2 | Former au moins 18 gestionnaires de mini-laiteries en partenariat avec la DIA | 20% | 0% | Non démarré
environnment 1 | Assurer la satisfaction des clauses environnementales et sociale contenues dans le PGES des sous-projets | 100% | 100%
environnment 2 | Reboiser au moins 1500 plants forestiers et fruitiers | 25% | 0%
environnment 3 | Réaliser l’audit de conformité environnemental 2021-2022 | 100% | 25%
Ingenierie sol 1 | Mettre en place 150 comité de gestion des équipements | 100% | 35% | Pour les zones Nord, Centre et Sud-Est, les consultations ont démarrés et suspendu du fait que la liste des bénéficiaires n’est encore stabilisée en interne. La poursuite des activités est assujettie à la stabilisation de la liste finale des bénéficiaires.
Ingenierie sol 2 | Assurer la mise en œuvre de la convention PUDC-ANRAC | 20% | 20%
| Sensibiliser les bénéficiaires pour l’appropriation des réalisations du PUDC (Convention PUDC-MSA) | 25% | 100%

## PSP-PUDC FSD
Volets | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Objectif | Réalisation | Observations
Pistes rurales 1 | Poursuivre les travaux de construction de 53,2 km de pistes rurales dans la région de Tambacounda et en réceptionner 19,5 km. | 100% | 89%
Pistes rurales 2 | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales en cours pour finaliser et réceptionner 27 km dans la région de Kaffrine | 60% | 54%
Pistes rurales 3 | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales sur 23,5 km dans Saint Louis | 65% | 49%
Pistes rurales 4 | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales en cours pour finaliser et réceptionner 8,3 km dans la région de Thiès | 20% | 70%
Pistes rurales 5 | Poursuivre et finaliser les travaux de construction de 10 km de pistes rurales dans la région de Fatick | 20% | 31%
Pistes rurales 6 | Poursuivre les travaux de construction de pistes rurales de 31 km dans la région de Diourbel et en réceptionner 19 km | 20% | 20%
Electrification | Finaliser les travaux de génie civil de 24 centrales solaires | 65% | 40%
Hydraulique 1 | Finaliser les travaux de 06 systèmes multi villages et assurer leur mise en service | 100% | 90% | Equipement d'exhaure réceptionnés et en attente paiement décomptes pour procéder à la pose des équipements.
Hydraulique 2 | Finaliser les travaux de 02 forages MFT et assurer la mise en service de 02 systèmes mono-village | 50% | 70%
sante 1 | Poursuivre les travaux de construction de 20 postes de santé équipés dont au moins 04 seront finalisés | 20% | 20%
sante 2 | Finaliser les procédures de passation de marché et démarrer les travaux de construction des postes de santé dans les régions de Ziguinchor (05), Sédhiou (05), Tambacounda (03) et Kédougou (03. | 20% | 15%
sante 3 | Acquérir les équipements et les mobiliers de bureau pour 20 postes de santé | 20% | 20% | Les contrats signés et enregistrés et bon de commande émis pour le lot 4 de Fatick
Plateform trans. Agroali 1 | Démarrer les travaux de construction des abris pour abriter 15 plateformes pour finaliser au moins 05 plateformes. | 20% | 15%
Plateform trans. Agroali 2 | Finaliser les procédures de passation de marché pour l'assistance technique aux opérateurs et gestionnaires des plateformes | 10% | 10%
Unite bio digesteur | Mettre en place 25 bio digesteurs équipés | 100% | 40% | 08 avec un niveau d'avancement de 75% et 17 (20%). Et travaux à l'arrêt sur tous les sites

## P Electrification 2000 villages
Volets | Objectifs annuels du PTBA 2025 | Objectif | Réalisation | Observations
Electrification de villages | Poursuivre les travaux d'électrification de villages et en finaliser au moins 110 | 20% | 53%
Dorsales électriques | Poursuivre les travaux en cours pour finaliser et réceptionner la dorsale électrique dorsale électrique « Bandafassi – Salémata (56 km de ligne MT principale) ». | 100% | 70%